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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
	18 июня 2026 года
	№ 173-1 


О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 
выборов депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга восьмого созыва 
На основании пункта 10 статьи 23 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пункта 2 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года 
№ 587-95 «О Санкт-Петербургской избирательной комиссии», статьи 8 Закона Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», с учетом положений Методических рекомендаций по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 224/1444-6, 
Санкт-Петербургская избирательная комиссия  р е ш и л а:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга восьмого созыва согласно приложению к настоящему решению.   
2. Направить копию настоящего решения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, территориальные избирательные 
комиссии в Санкт-Петербурге. 
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии Астафьеву Е.В.

	Председатель 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии
	 М.С. Мейксин

	Секретарь

Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
	 Е.В. Астафьева


                                                                                                                                                                                                                  Приложение

к решению Санкт-Петербургской 

                                                                                                                                                                                                   избирательной комиссии 

от 18 июня 2026 года № 173-1
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга восьмого созыва 

Настоящий Календарный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года 
№ 81-6 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга».

	Дата публикации постановления Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

	18 июня 2026 года 



	Дни голосования
	18, 19 и 20 сентября 2026 года


	№
	Содержание мероприятия
	Основание
	Срок исполнения
	Исполнитель

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	1. 
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования 
	п. 7 ст. 19 ФЗ


	Не позднее 10 августа 2026 года

	Главы администраций районов 

Санкт-Петербурга

	2. 
	Образование избирательных участков в местах временного пребывания (в случае принятия соответствующего решения) 
	п. 5 ст. 19 ФЗ, 

п. 2 ст. 11 Закона Санкт-Петербурга 
	Не позднее 20 августа 2026 года,
в исключительных случаях – 

не позднее 14 сентября 2026 года
	Окружная избирательная комиссия 

	3. 
	Опубликование информации 
об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей,

в средствах массовой информации, 
а также на официальном сайте 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
	п. 3 ст. 11 Закона Санкт-Петербурга 
	Не позднее 25 августа 2026 года, 
а информация об избирательных участках, образованных позднее чем за 30 дней до дня голосования, - в течение 3 дней после дня 
их образования, 
но не позднее чем за 2 дня до дня (первого дня) голосования – 
не позднее 15 сентября 2026 года 

	Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

	4. 
	Реализация избирателями права подачи заявления о включении 

в список избирателей по месту своего нахождения лично в территориальную избирательную комиссию в Санкт-Петербурге 
или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
	п. 16 ст. 64 ФЗ,

п. 17 ст. 68 Закона 
Санкт-Петербурга,

п. 2.1 Порядка подачи заявления
	Не ранее 3 августа 2026 года 
и не позднее 14 сентября 2026 года
	Избиратель 

	5. 
	Реализация избирателями права подачи заявления о включении 

в список избирателей по месту своего нахождения 

в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
	п. 16 ст. 64 ФЗ,

п. 17 ст. 68 Закона 
Санкт-Петербурга,

п. 2.1 Порядка подачи заявления
	Не ранее 3 августа 2026 года 
и не позднее 24.00 
по московскому времени 
14 сентября 2026 года
	Избиратель 

	6. 
	Реализация избирателями права подачи заявления о включении 
в список избирателей по месту своего нахождения лично в участковую избирательную комиссию
	п. 16 ст. 64 ФЗ,

п. 17 ст. 68 Закона 
Санкт-Петербурга,

п. 2.1 Порядка подачи заявления
	Не ранее 9 сентября 2026 года 
и не позднее 14 сентября 2026 года
	Избиратель 

	7. 
	Определение графика приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту своего нахождения
	п. 2.2 Порядка подачи заявления
	Не позднее 19 июля 2026 года
	Санкт-Петербургская избирательная комиссия

	8. 
	Реализация избирателями, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых, а также избирателями из числа военнослужащих, находящимися вне места расположения воинской части, 
и избирателями, работающими вахтовым методом, не имевшими  возможности подать заявление 
о включении в список избирателей 
по месту нахождения, права подачи личного письменного заявления 
в участковую избирательную комиссию о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания 
	п. 17 ст. 17 ФЗ, 
п. 7-1 ст. 13 Закона 
Санкт-Петербурга
	Не позднее 14 часов 
по московскому времени 
17 сентября 2026 года 

	Избиратель

	9. 
	Составление списка избирателей территориальной избирательной комиссией в Санкт-Петербурге, 
в том числе с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 
	ст.17 ФЗ,
п. 2 ст. 12 Закона Санкт-Петербурга 

	Не позднее 8 сентября 2026 года 

	Территориальная избирательная комиссия в Санкт-Петербурге 


	10. 
	Передача по акту первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям. Подписание списка избирателей председателем и секретарем территориальной избирательной комиссии в Санкт-Петербурге 
с указанием даты внесения подписей и заверением печатью территориальной избирательной комиссии в Санкт-Петербурге 
	п. 13 ст. 17 ФЗ,

п. 5 ст. 12 Закона Санкт-Петербурга
	9 сентября 2026 года

	Территориальная избирательная комиссия в Санкт-Петербурге, 
председатель 
и секретарь территориальной избирательной комиссии 
в Санкт-Петербурге 

	11. 
	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления 
и дополнительного уточнения
	п. 15 ст. 17 ФЗ,

п. 1 ст. 14 Закона Санкт-Петербурга
	9 сентября 2026 года,
а в предусмотренном пунктом
7-1 статьи 13 Закона 
Санкт-Петербурга случае - непосредственно после составления списка избирателей
	Участковая избирательная комиссия

	12. 
	Подписание выверенного 
и уточненного списка избирателей, заверение печатью участковой избирательной комиссии 
	п. 14 ст. 17 ФЗ,

п. 7 ст. 12 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 17 сентября 2026 года


	Председатель 
и секретарь участковой избирательной комиссии 


	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

	13. 
	Утверждение перечня окружных избирательных комиссий
	п. 5 ст. 24 Закона Санкт-Петербурга


	Не позднее 21 июня 2026 года 

(с учетом, что срок формирования окружных избирательных комиссий – 
не позднее 1 июля 2026 года, 
а период приема предложений 
по составу окружных избирательных комиссий составляет 10 дней)
	Санкт-Петербургская избирательная комиссия

	14. 
	Принятие решения о возложении полномочий окружной избирательной комиссии 
на территориальную избирательную комиссию в Санкт-Петербурге 
с указанием порядка использования соответствующих бланков документов, печатей 
	п. 1 ст. 25 ФЗ, 

п. 1 ст. 17 Закона Санкт-Петербурга

п. 2.1, п. 2.5 Методических рекомендаций о порядке формирования комиссий
	До начала формирования окружных избирательных комиссий  
	Санкт-Петербургская избирательная комиссия

	15. 
	Формирование окружных избирательных комиссий 

(при необходимости) 
	п. 1 ст. 25 ФЗ, 
п. 2 ст. 17 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 1 июля 2026 года  
	Санкт-Петербургская избирательная комиссия

	16. 
	Принятие решения об образовании избирательных участков 
за пределами территории города федерального значения 
Санкт-Петербурга (далее - экстерриториальные избирательные участки) 
	п. 5.1. ст. 19 ФЗ,
п. 2-1 ст. 11 Закона Санкт-Петербурга,
п. 2.1 Положения об особенностях подготовки и проведения голосования
	Не позднее 20 августа 2026 года, в исключительных случаях – 
не позднее 14 сентября 2026 года

	Санкт-Петербургская избирательная комиссия

	17. 
	Принятие решения о формировании участковых избирательных комиссий на экстерриториальных избирательных участках
	п. 5.1. ст. 19 ФЗ,

п. 2-1 ст. 11 Закона Санкт-Петербурга,

п. 2.2, п. 2.6, п. 2.7 Положения 
об особенностях подготовки 
и проведения голосования
	Не позднее 4 сентября 2026 года, а в исключительных случаях – 
не позднее 17 сентября 2026 года 
	Санкт-Петербургская избирательная комиссия

	18. 
	Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
	п. 12 Порядка формирования резерва
	Не позднее 30 июля 2026 года 
(с учетом, что сбор предложений осуществляется в период, который начинается за 50 дней до дня голосования 
и оканчивается за 30 дней 
до дня голосования)  
	Территориальная избирательная комиссия в Санкт-Петербурге 

	19. 
	Прием предложений 
для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий 
	п. 12 Порядка формирования резерва
	С 31 июля 2026 года 
по 20 августа 2026 года 
	Территориальная избирательная комиссия в Санкт-Петербурге

	20. 
	Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий 
	п. 22 Порядка формирования резерва
	Не позднее 4 сентября 2026 года 

	Территориальная избирательная комиссия в Санкт-Петербурге


	ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ

	

	21. 
	Составление списка политических партий, региональных отделений 
и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии 
с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» и Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение указанного списка 
на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление указанного списка 
в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 
	п. 9 ст. 35 ФЗ, 

п. 2 ст. 31 Закона Санкт-Петербурга


	Не позднее 21 июня 2026 года


	Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области


	22. 
	Извещение избирательной комиссии соответствующего уровня 
о проведении мероприятий, связанных 
с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга восьмого созыва
	пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ 
«О политических партиях»
	Не позднее чем за один день 
до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах города федерального значения Санкт-Петербурга, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами города федерального значения 
Санкт-Петербурга
	Избирательные объединения

	23. 
	Выдвижение избирательным объединением кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга восьмого созыва по одномандатным избирательным округам 
	ст. 33, ст. 35 ФЗ,  
п. 3 ст. 32 Закона Санкт-Петербурга
	В период с 19 июня 2026 года 
по 18 часов по московскому времени 18 июля 2026 года


	Избирательные объединения

	24. 
	Выдвижение избирательным объединением списка кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга восьмого созыва по единому избирательному округу
	ст. 33, ст. 35 ФЗ,  

п. 3 ст. 34 Закона Санкт-Петербурга
	В период с 19 июня 2026 года 
по 18 часов по московскому времени 18 июля 2026 года


	Избирательные объединения

	25. 
	Самовыдвижение кандидата 
по одномандатному избирательному округу
	ст. 33, 34 ФЗ

п. 3 ст. 30 Закона Санкт-Петербурга
	В период с 19 июня 2026 года 
по 18 часов по московскому времени 18 июля 2026 года

	Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга восьмого созыва 

	26. 
	Представление кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения, соответствующих документов 
о выдвижении по одномандатному избирательному округу
в окружную избирательную комиссию 
	п. 7 ст. 30 Закона Санкт-Петербурга
	В период с 19 июня 2026 года 
по 18 часов по московскому времени 18 июля 2026 года


	Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга восьмого созыва лично либо по его просьбе иными лицами 
в соответствии 
с законодательством 
о выборах

	27. 
	Представление кандидатом, выдвинутым избирательным объединением списком, соответствующих документов 
о выдвижении по одномандатному избирательному округу
в окружную избирательную комиссию
	п. 5 ст. 33 Закона Санкт-Петербурга
	В период с 19 июня 2026 года 
по 18 часов по московскому времени 18 июля 2026 года


	Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга восьмого созыва лично либо по его просьбе иными лицами 
в соответствии 
с законодательством 
о выборах

	28. 
	Представление избирательным объединением списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу, и иных соответствующих избирательных документов в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию
	п. 14 ст. 35 ФЗ,
п. 1, п. 2, п. 4, п. 5, п. 6 ст. 35 Закона Санкт-Петербурга 
	В период с 19 июня 2026 года 
по 18 часов по московскому времени 18 июля 2026 года


	Уполномоченный представитель избирательного объединения 


	29. 
	Решение о заверении списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу, либо решение об отказе в заверении списка кандидатов, выдвинутого 
по единому избирательному округу

	п. 7 ст. 35 Закона Санкт-Петербурга
	В трехдневный срок после 
дня представления списка кандидатов, выдвинутого 
по единому избирательному округу, и иных соответствующих избирательных документов 
в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию
	Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

	30. 
	Решение о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам

либо решение об отказе в заверении списка кандидатов 
по одномандатным избирательным округам


	п. 3 ст. 33 Закона Санкт-Петербурга
	В течение трех дней после дня приема списка кандидатов 
по одномандатным избирательным округам и иных соответствующих избирательных документов 
Санкт-Петербургской избирательной комиссией
	Санкт-Петербургская избирательная комиссия

	31. 
	Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов 
	п. 1 ст. 35.1 ФЗ,

п. 1 ст. 37 Закона Санкт-Петербурга
	Со дня оплаты изготовления подписных листов


	Кандидат, гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет 
и не признанный судом недееспособным

	32. 
	Принятие решения о процедуре проведения случайной выборки (жребия) подписей в подписных листах, собранных в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга восьмого созыва по одномандатным избирательным округам и в поддержку выдвижения избирательным объединением списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга восьмого созыва по единому избирательному округу
	п. 3 ст. 38 ФЗ,

п. 7 ст. 40 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 19 июня 2026 года
	Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

	33. 
	Представление 
в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному округу 
	п. 1 ст. 38 ФЗ,

п. 2, п. 2-1 ст. 39 Закона 
Санкт-Петербурга
	В период с 19 июня 2026 года 
по 18 часов по московскому времени 18 июля 2026 года


	Уполномоченный представитель избирательного объединения, 


	34. 
	Представление в окружную избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу
	п. 19 ст. 37 ФЗ, п. 1 ст. 38 ФЗ,

п. 1, п. 2-1 ст. 39 Закона
Санкт-Петербурга
	В период с 19 июня 2026 года 
по 18 часов по московскому времени 18 июля 2026 года


	Кандидат 

	35. 
	Проверка избирательными комиссиями соответствующего уровня достоверности данных, содержащихся в подписных листах, 
и сведений, представленных кандидатами
	п. 6 – 6.8 ст. 33 ФЗ, 
п. 3, п. 18 ст. 38 ФЗ,
ст. 40 Закона Санкт-Петербурга
	Со дня приема необходимых документов и до принятия решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации 
	Соответствующие органы, учреждения 
и организации 
по обращениям (запросам) 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии, окружной избирательной комиссии 

	36. 
	Извещение кандидата, избирательного объединения 
о выявлении неполноты сведений 
о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию соответствующего уровня для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов 
и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов
	п. 1.1 ст. 38 ФЗ,

п. 4 ст. 41 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии соответствующего уровня, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата, списка кандидатов    

	Санкт-Петербургская избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия 

	37. 
	Внесение уточнений и дополнений 
в документы, представленные 
в избирательную комиссию соответствующего уровня кандидатом, избирательным объединением 
	п. 1.1 ст. 38 ФЗ,

п. 4 ст. 41 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее чем за один день 
до дня заседания избирательной комиссии соответствующего уровня, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата, списка кандидатов
	Кандидат,

избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, список кандидатов 


	38. 
	Принятие решения избирательной комиссией соответствующего уровня о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе 
в регистрации 
	п. 18 ст. 38 ФЗ,

п. 1, п. 2 ст. 41 Закона 
Санкт-Петербурга
	В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов документов 


	Санкт-Петербургская избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия

	39. 
	Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, копии соответствующего решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения кандидата из списка кандидатов 
	п. 23 ст. 38 ФЗ,

п. 10 ст. 41 Закона Санкт-Петербурга
	В течение одних суток с момента принятия избирательной комиссией соответствующего уровня решения об отказе


	Санкт-Петербургская избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия


	СТАТУС КАДИДАТОВ

	40. 
	Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов, список кандидатов 

	п. 1 ст. 43 ФЗ,

п. 1 ст. 45 Закона Санкт-Петербурга
	В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе 
с заявлениями самих граждан 
о согласии быть доверенными лицами 
	Санкт-Петербургская избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия

	41. 
	Принятие решения избирательной комиссией соответствующего уровня (зарегистрировавшей доверенное лицо) об аннулировании регистрации доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица 
	п. 2 ст. 43 ФЗ,

п. 7 ст. 45 Закона Санкт-Петербурга
	С момента приобретения доверенным лицом статуса, несовместимого со статусом доверенного лица (о принятом решении кандидат, избирательное объединение, назначившие такое доверенное лицо, уведомляются 
в трехдневный срок со дня принятия решения) 
	Санкт-Петербургская избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия

	42. 
	Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам и уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, выдвинутого 
по одномандатному избирательному округу 
	п. 3 ст. 58 ФЗ, 

п. 13 ст. 45 Закона Санкт-Петербурга
	В течение 3 дней со дня представления необходимых 
для регистрации документов 
в избирательную комиссию соответствующего уровня 
	Санкт-Петербургская избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия

	43. 
	Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, представить 
в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры
	п. 30 ст. 38 ФЗ,

п. 2 ст. 46 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 4 сентября 2026 года, 
а при наличии вынуждающих 
к тому обстоятельств – 
не позднее 16 сентября 2026 года
	Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов 

	44. 
	Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно 
по одномандатному избирательному округу, представить в окружную избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры 
	п. 30 ст. 38 ФЗ,

п. 1 ст. 46 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 12 сентября 2026 года, 
а при наличии вынуждающих 
к тому обстоятельств – 
не позднее 16 сентября 2026 года 
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу 

	45. 
	Реализация права органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении списка кандидатов, отозвать список кандидатов, представив соответствующее решение об отзыве в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 
	п. 31 ст. 38 ФЗ,

п. 4 ст. 46 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 12 сентября 2026 года

	Избирательное объединение (орган избирательного объединения, принявший решение 
о выдвижении списка кандидатов) 

	46. 
	Реализация права избирательного объединения исключить некоторых кандидатов из выдвинутого 
им списка кандидатов, представив соответствующее решение 
об исключении 
в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию
	п. 32 ст. 38 ФЗ,

п. 5 ст. 46 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 4 сентября 2026 года 

	Избирательное объединение 

	47. 
	Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу, представив соответствующее решение об отзыве в окружную избирательную комиссию
	п. 32 ст. 38 ФЗ,

п. 6 ст. 46 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 12 сентября 2026 года 

	Избирательное объединение 

	48. 
	Принятие решения избирательной комиссией соответствующего уровня об аннулировании регистрации кандидата, выдвинутого 
по одномандатному избирательному округу, об аннулировании регистрации списка кандидатов  
	п.п. 1-5 ст. 76 ФЗ,
п. 1, п. 4, п. 6 ст. 46 Закона 
Санкт-Петербурга
	В течение 1 суток с момента получения соответствующих документов
	Санкт-Петербургская избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия

	49. 
	Представление зарегистрированным кандидатом, находящимся 
на государственной 
или муниципальной службе либо работающим в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации, 
в избирательную комиссию соответствующего уровня заверенной копии приказа (распоряжения) 
об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей 
	п. 2 ст. 40 ФЗ,

п. 2 ст. 43 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее чем через пять дней 
со дня регистрации  

	Зарегистрированный кандидат 

	ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	50. 
	Агитационный период 
для избирательного объединения
	п. 1 ст. 49 ФЗ,

п. 1 ст. 52 Закона Санкт-Петербурга
	Со дня принятия избирательным объединением решения 
о выдвижении кандидатов 
по одномандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому избирательному округу 
и до 00.00 часов по московскому времени 18 сентября 2026 года
	Избирательные объединения,
граждане Российской Федерации 

	51. 
	Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов по единому избирательному округу   
	п. 1 ст. 49 ФЗ,

п. 1 ст. 52 Закона Санкт-Петербурга
	Со дня представления 
в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию списка кандидатов и до 00.00 часов 
по московскому времени 
18 сентября 2026 года
	Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов,

граждане Российской Федерации  

	52. 
	Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно 
по одномандатному избирательному округу 
	п. 1 ст. 49 ФЗ,

п. 1 ст. 52 Закона Санкт-Петербурга
	Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до 00.00 часов по московскому времени 
18 сентября 2026 года 
	Кандидат, выдвинутый непосредственно 
по одномандатному избирательному округу,
граждане Российской Федерации 

	53. 
	Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу 
	п. 1 ст. 49 ФЗ,

п. 1 ст. 52 Закона Санкт-Петербурга
	Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, указанных 
в подпунктах «а» - «е» пункта 4 
и пункта 7 статьи 33 Закона 
Санкт-Петербурга и до 00.00 часов по московскому времени 
18 сентября 2026 года
	Кандидат, выдвинутый избирательным объединением 
по одномандатному избирательному округу, граждане Российской Федерации 

	54. 
	Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях
	п. 2 ст. 49 ФЗ,

п. 2 ст. 52 Закона Санкт-Петербурга
	С 22 августа 2026 года до 00.00 часов по московскому времени 
18 сентября 2026 года
	Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты, граждане Российской Федерации

	55. 
	Направление в средства массовой информации сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений 
	п. 8 ст. 33 ФЗ,

п. 3 ст. 40 Закона Санкт-Петербурга
	По мере поступления сведений 
	Санкт-Петербургская избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия

	56. 
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») 
	п. 3 ст. 46 ФЗ,

п. 3 ст. 49 Закона Санкт-Петербурга
	С 15 сентября 2026 года 
до 20.00 часов по московскому времени 20 сентября 2026 года
	Средства массовой информации, организации, учреждения

	57. 
	Запрет на публикацию (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»)
	п. 7 ст. 45 ФЗ,

п. 7 ст. 48 Закона Санкт-Петербурга
	С 18 сентября 2026 года 
по 20.00 часов по московскому времени 20 сентября 2026 года

	Средства массовой информации, организации, учреждения

	58. 
	Представление 
в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию перечня региональных государственных организаций телерадиовещания, 
а также региональных государственных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации 
	п. 8 ст. 47 ФЗ,

п. 3, п. 4 ст. 50 Закона
Санкт-Петербурга
	Не позднее 28 июня 2026 года


	Орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление функций 
по регистрации средств массовой информации 


	59. 
	Опубликование 
Санкт-Петербургской избирательной комиссией перечня региональных государственных организаций телерадиовещания, а также региональных государственных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	п. 7 ст. 47 ФЗ,

п. 5 ст. 50 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 3 июля 2026 года


	Санкт-Петербургская избирательная комиссия

	60. 
	Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания 
и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы 
и организации Санкт-Петербурга, и(или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из бюджета Санкт-Петербурга
на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и(или) в уставном (складочном) капитале которых 
на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) 
Санкт-Петербурга
	п. 10 ст.47 ФЗ,

п. 6 ст. 50 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 23 июня 2026 года

	Комитет по печати 
и взаимодействию 
со средствами массовой информации 

	61. 
	Публикация политической партией, ее региональным отделением, выдвинувшим кандидатов, список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией соответствующего уровня,

своей предвыборной программы 
не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании или размещение 
ее на своем сайте (ином сайте) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также представление 
в соответствующую избирательную комиссию соответственно копии указанной публикации 
или сообщение адреса сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена такая программа 
	п. 10 ст. 48 ФЗ,

п. 12 ст. 51 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 9 сентября 2026 года


	Политическая партия, ее региональное отделение, выдвинувшие кандидатов, список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией соответствующего уровня 


	62. 
	Представление 
в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов 
и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые установлены Санкт-Петербургской избирательной комиссией
	п. 8 ст. 50 ФЗ, 

п. 11 ст. 53 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 30 сентября 2026 года


	Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо 
от формы собственности



	63. 
	Опубликование и представление 
в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию организацией, индивидуальным предпринимателем, выполняющими работы или оказывающими услуги 
по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов 
	п. 1.1 ст. 54 ФЗ,

п. 3 ст. 57 Закона Санкт-Петербурга


	Не позднее 18 июля 2026 года

	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

	64. 
	Подача в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию заявки 
на аккредитацию редакциями средств массовой информации 
для осуществления полномочий, указанных в пунктах 3, 7, 18 
статьи 28 Закона Санкт-Петербурга 
от 17 февраля 2016 года № 81-6 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга» 

	п. 11.2 ст. 30 ФЗ,

п. 19 ст. 28 Закона Санкт-Петербурга

	Не позднее 10 сентября 2026 года, 
но не ранее 20 июля 2026 года
 
	Редакции средств массовой информации 

	65. 
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов
	п. 6 ст. 54 Закона Санкт-Петербурга


	По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 18 августа 2026 года

	Санкт-Петербургская избирательная комиссия

	66. 
	Проведение жеребьевки, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий 
и предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов 
	п. 7 ст. 54 Закона Санкт-Петербурга


	По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 18 августа 2026 года


	Санкт-Петербургская избирательная комиссия с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания

	67. 
	Проведение жеребьевки с целью определения даты опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированного кандидата, избирательного объединения (платная печатная площадь) 

	п. 3 ст. 55 Закона Санкт-Петербурга
	После завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 18 августа 2026 года


	Редакция периодического печатного издания 
с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок 
на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений

	68. 
	Проведение жеребьевки с целью определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов (платное эфирное время)

	п. 10, п. 11 ст. 54 Закона 
Санкт-Петербурга
	По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 18 августа 2026 года


	Организация телерадиовещания 
с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок 
на участие 
в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений 

	69. 
	Направление соответствующей организации телерадиовещания сообщения в письменной форме 
об отказе от использования эфирного времени
	п. 12 ст. 54 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее чем за 5 дней 
до выхода в эфир, а если выход 
в эфир должен состояться менее чем через 5 дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки
	Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение 


	70. 
	Направление в редакцию соответствующего периодического печатного издания в письменной форме сообщения об отказе от использования печатной площади
	п. 5 ст. 55 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее чем за 5 дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала 

	Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов

	71. 
	Представление в избирательную комиссию соответствующего уровня экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных предвыборных агитационных материалов до начала их распространения, также сведений 
об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших 
и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде 
	п. 3 ст. 54 ФЗ,

п. 5 ст. 57 Закона Санкт-Петербурга
	До начала распространения предвыборных агитационных материалов 
	Кандидат, избирательное объединение  

	72. 
	Выделение и оборудование 
на территории избирательного участка специального места 
для размещения печатных предвыборных агитационных материалов
	п. 7 ст. 54 ФЗ,

п. 8 ст. 57 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 20 августа 2026 года

	Органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга 
по предложению 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
(по ее поручению - территориальной избирательной комиссии 
в Санкт-Петербурге)

	73. 
	Уведомление в письменной форме избирательную комиссию соответствующего уровня о факте предоставления помещения, 
об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям
	п. 4 ст.53 ФЗ,

п. 4 ст. 56 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее дня, следующего 
за днем предоставления помещения


	Собственник, владелец помещения 



	74. 
	Размещение содержащейся
в уведомлении информацию о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (или иным способом довести данную информацию 
до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений)
	п. 4.1 ст. 53 ФЗ,

п. 5 ст. 56 Закона Санкт-Петербурга
	В течение 2 суток с момента получения уведомления


	Санкт-Петербургская избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия 


	ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	75. 
	Распределение необходимого объема средств на проведение выборов окружным избирательным комиссиям 
	п. 4 ст. 59 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 11 июля 2026 года

	Санкт-Петербургская избирательная комиссия

	76. 
	Распределение необходимого объема средств на проведение выборов территориальным избирательным комиссиям в Санкт-Петербурге 
	п. 4 ст. 59 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 31 июля 2026 года


	Санкт-Петербургская избирательная комиссия

	77. 
	Создание собственного избирательного фонда 
для финансирования своей избирательной кампании
	п. 1 ст. 58 ФЗ,

п. 1 ст. 60 Закона Санкт-Петербурга
	В период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии о его выдвижении (самовыдвижении) до представления избирательных документов, необходимых для его регистрации этой окружной избирательной комиссией
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу

	78. 
	Создание собственного избирательного фонда избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов 
 
	п. 1 ст. 58 ФЗ,

п. 1 ст. 60 Закона Санкт-Петербурга
	В период после получения копии списка кандидатов, заверенного Санкт-Петербургской избирательной комиссией, регистрации его уполномоченных представителей по финансовым вопросам 
Санкт-Петербургской избирательной комиссией 
до представления документов, необходимых для регистрации соответствующего списка кандидатов
	Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов



	79. 
	Представление в избирательную комиссию соответствующего уровня итогового финансового отчета 
о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках 
его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда
	п. 9 ст. 59 ФЗ,

п. 2 ст. 63 Закона Санкт-Петербурга 
	Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубликования общих результатов выборов 

	Кандидат, избирательное объединение



	80. 
	Размещение копии финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, 
соответствующими окружными избирательными комиссиями, 
Санкт-Петербургской избирательной комиссией на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
	п. 9.1 ст. 59 ФЗ,

п. 4 ст. 63 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее чем через 5 дней 
со дня их получения


	Санкт-Петербургская избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия

	81. 
	Запрос в филиалах публичного акционерного общества «Сбербанк России» сведений о поступлении 
и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений
	п. 8 ст. 59 ФЗ,

п. 5 ст. 63 Закона Санкт-Петербурга
	Не реже одного раза в неделю, 
а менее чем за 10 дней до дня голосования - не реже одного раза в 3 операционных дня


	Санкт-Петербургская избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия

	82. 
	Размещение сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов соответствующими окружными избирательными комиссиями, 
Санкт-Петербургской избирательной комиссией на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	п. 8 ст. 59 ФЗ,

п. 5 ст. 63 Закона Санкт-Петербурга
	До дня голосования периодически
	Санкт-Петербургская избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия

	83. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию 
в Санкт-Петербурге отчета 
о поступлении и расходовании средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных участковой избирательной комиссии 
на подготовку и проведение выборов
	п.10 ст.59 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 30 сентября 2026 года
	Участковая избирательная комиссия



	84. 
	Представление 
в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию отчета 
о поступлении и расходовании средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных территориальной избирательной комиссии 
в Санкт-Петербурге на подготовку 
и проведение выборов
	п.10 ст.59 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 10 октября 2026 года

	Территориальная избирательная комиссия в Санкт-Петербурге 

	85. 
	Представление 
в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию отчета 
о поступлении и расходовании средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных окружной избирательной комиссии 
на подготовку и проведение выборов
	п.10 ст.59 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее чем через 20 дней 
со дня официального опубликования результатов выборов по одномандатному избирательному округу


	Окружная избирательная комиссия



	86. 
	Представление в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
и передача в средства массовой информации отчета о поступлении 
и расходовании средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных 
на подготовку и проведение выборов 
	п.10 ст.59 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее чем через 3 месяца 
со дня официального опубликования общих результатов выборов 

	Санкт-Петербургская избирательная комиссия

	87. 
	Перечисление в доход бюджета Санкт-Петербурга оставшихся 
на специальном избирательном счете избирательного фонда кандидата, избирательного объединения неизрасходованных денежных средств, закрытие этого счета
	п. 11 ст. 59 ФЗ,

п. 2 ст. 64 Закона Санкт-Петербурга
	Не ранее 19 ноября 2026 года
	Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» 



	88. 
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся 
на специальном избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку 
	п. 11 ст. 59 ФЗ,

п. 1 ст. 64 Закона Санкт-Петербурга
	После дня голосования 
и до представления итогового финансового отчета


	Кандидат, избирательное объединение, а также незарегистрированный кандидат, кандидат, выбывший до дня голосования, избирательное объединение, 
не зарегистрировавшее список кандидатов либо отозвавшее указанный список 
по вынуждающим 
к тому обстоятельствам

	89. 
	Возврат в доход бюджета 
Санкт-Петербурга неизрасходованных избирательными комиссиями средств, полученных 
из бюджета Санкт-Петербурга 
на подготовку и проведение выборов 

	п. 11 ст.59 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее чем через 60 дней после представления 
в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга отчета 
о расходовании средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных на подготовку и проведение выборов 
	Санкт-Петербургская избирательная комиссия


	ГОЛОСОВАНИЕ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	90. 
	Принятие решения об утверждении порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля 
за их изготовлением и доставкой, числа избирательных бюллетеней 

	п. 2 ст. 63 ФЗ,

п. 1 ст. 67 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 30 августа 2026 года

	Санкт-Петербургская избирательная комиссия

	91. 
	Принятие решения об утверждении формы избирательного бюллетеня 
по одномандатному избирательному округу, а также формы и текста избирательного бюллетеня 
по единому избирательному округу 
	п. 4 ст. 63 ФЗ,

п. 3 ст. 67 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 30 августа 2026 года

	Санкт-Петербургская избирательная комиссия

	92. 
	Принятие решения об утверждении текста избирательного бюллетеня 
по одномандатному избирательному округу 
	п. 4 ст. 63 ФЗ,

п. 3 ст. 67 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 30 августа 2026 года


	Окружная избирательная комиссия

	93. 
	Принятие решения об определении перечня избирательных участков, 
для которых изготавливаются специальные трафареты 
для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе 
с применением рельефно-точечного шрифта Брайля 
	п. 2.1 ст. 63 ФЗ,

п. 4 ст. 67 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 30 августа 2026 года


	Санкт-Петербургская избирательная комиссия

	94. 
	Проведение жеребьевки, 
по результатам которой определяется очередность (номер) размещения 
в избирательном бюллетене 
по единому избирательному округу наименования избирательных объединений в соответствии 
с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также эмблемы зарегистрировавших списки кандидатов избирательных объединений (если они были представлены 
в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию)
	п. 6 ст. 63 ФЗ,
п. 5 ст. 67 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 18 августа 2026 года

	Санкт-Петербургская избирательная комиссия с участием уполномоченных представителей избирательных объединений



	95. 
	Изготовление по решению окружной избирательной комиссии избирательных бюллетеней 
для голосования по одномандатным избирательным округам

	п. 11 ст. 67 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 9 сентября 2026 года


	Полиграфическая организация, технически оснащенная для изготовления избирательной документации 


	96. 
	Изготовление по решению 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному округу 
	п. 11 ст. 67 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 9 сентября 2026 года


	Полиграфическая организация, технически оснащенная для изготовления избирательной документации 

	97. 
	Принятие решения избирательной комиссией соответствующего уровня о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, изготовленных полиграфической организацией, членам этой избирательной комиссии, уничтожения избирательных бюллетеней 
	п. 11 ст. 63 ФЗ,

п. 12 ст. 67 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее чем за 2 дня 
до получения избирательной комиссией соответствующего уровня избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации 

	Санкт-Петербургская избирательная комиссия,
окружная избирательная комиссия

	98. 
	Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям
	п. 12 ст.63 ФЗ,
п. 13 ст. 67 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 17 сентября 2026 года

	Территориальная избирательная комиссия в Санкт-Петербурге 

	99. 
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации 
или иным способом
	п. 2 ст. 64 ФЗ, 

п. 2 ст. 68 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 9 сентября 2026 года

	Территориальная избирательная комиссия в Санкт-Петербурге,
участковая избирательная комиссия

	100. 
	Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения) 
о предоставлении возможности проголосовать вне помещения 
для голосования
	п. 5 ст. 66 ФЗ,

п. 2 ст. 70 Закона Санкт-Петербурга
	С 10 сентября 2026 года до 14.00 часов по московскому времени 20 сентября 2026 года

	Избиратели,
лица, содействующие передаче письменного заявления (устного обращения)  

	101. 
	Проведение голосования
	п. 1 ст. 64 ФЗ,

п. 1 ст. 68 Закона Санкт-Петербурга
	с 8.00 до 20.00 часов 
по московскому времени 
18, 19 и 20 сентября 2026 года

	Участковая избирательная комиссия

	102. 
	Подсчет голосов избирателей
	п. 2 ст. 68 ФЗ,

п. 2 ст. 72 Закона Санкт-Петербурга
	Сразу после окончания времени голосования и проводится 
без перерыва до установления итогов голосования 
	Участковая избирательная комиссия

	103. 
	Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования


	п. 26 ст. 68 ФЗ,

п. 23 ст. 72 Закона Санкт-Петербурга
	После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии, 
на котором рассматриваются жалобы и заявления 
о нарушениях, допущенных 
при голосовании и подсчете голосов избирателей  
	Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

	104. 
	Установление итогов голосования 
на соответствующей территории города федерального значения Санкт-Петербурга 
	п. 2 ст.69 ФЗ,

п. 1 ст. 73 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 22 сентября 2026 года

	Территориальная избирательная комиссия в Санкт-Петербурге

	105. 
	Определение результатов выборов 
по одномандатному избирательному округу
	п. 1 ст. 70 ФЗ,

п. 1 ст. 74 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 23 сентября 2026 года


	Окружная избирательная комиссия

	106. 
	Определение результатов выборов 
по единому избирательному округу
	п. 1 ст. 70 ФЗ,

п. 1 ст. 75 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 24 сентября 2026 года


	Санкт-Петербургская избирательная комиссия

	107. 
	Определение общих результатов выборов
	п. 1 ст. 70 ФЗ,

ст. 77 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 24 сентября 2026 года

	Санкт-Петербургская избирательная комиссия

	108. 
	Направление в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию первых экземпляров протоколов окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу, об итогах голосования 
по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа 
с приобщенными к ним документами
	п. 1 ст. 70 ФЗ,

п. 11 ст. 74 Закона Санкт-Петербурга
	Незамедлительно после подписания протоколов 
и сводных таблиц и выдачи 
их заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий 

	Окружная избирательная комиссия

	109. 
	Направление в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию заверенной копии решения окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу
	п. 1 ст. 70 ФЗ,

п. 11 ст. 74 Закона Санкт-Петербурга
	Незамедлительно
	Окружная избирательная комиссия

	110. 
	Принятие решения 
по одномандатному избирательному округу о признании зарегистрированного кандидата избранным депутатом Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга
	п. 1 ст. 70 ФЗ,

п. 3, п. 4 ст. 74 Закона 
Санкт-Петербурга
	Не позднее 23 сентября 2026 года


	Окружная избирательная комиссия

	111. 
	Принятие решения о распределении депутатских мандатов по единому избирательному округу между избирательными объединениями
	ст. 77 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 24 сентября 2026 года


	Санкт-Петербургская избирательная комиссия

	112. 
	Извещение зарегистрированного кандидата об избрании его депутатом
	п. 6 ст. 70 ФЗ,

п. 1 ст. 79 Закона Санкт-Петербурга
	После определения результатов выборов незамедлительно
	Санкт-Петербургская избирательная комиссия,

окружная избирательная комиссия

	113. 
	Представление в избирательную комиссию соответствующего уровня копии приказа (иного документа) 
об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу 
в установленный срок заявления 
об освобождении от указанных обязанностей
	п. 6 ст. 70 ФЗ,

п. 1 ст. 79 Закона Санкт-Петербурга
	В пятидневный срок после извещения об избрании депутатом 

	Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом  

	114. 
	Принятие решения избирательной комиссией соответствующего уровня о регистрации избранного депутата 
и выдачи ему удостоверения 
об избрании 
	п. 7 ст. 79 Закона Санкт-Петербурга
	После официального опубликования общих результатов выборов 
и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении 
от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата, 
но не позднее 29 сентября 2026 года
	Санкт-Петербургская избирательная комиссия,

окружная избирательная комиссия



	115. 
	Направление общих данных 
о результатах выборов 
по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации
	п. 2 ст. 72 ФЗ,

п. 2 ст. 80 Закона Санкт-Петербурга
	В течение одних суток после определения результатов выборов

	Санкт-Петербургская избирательная комиссия,

окружная избирательная комиссия

	116. 
	Опубликование в региональных государственных периодических печатных изданиях данных, содержащихся в протоколе 
о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу, в протоколе об итогах голосования по единому избирательному округу 
на территории одномандатного избирательного округа
	п. 3 ст. 80 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 4 октября 2026 года

	Окружная избирательная комиссия

	117. 
	Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым 
из зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов по единому избирательному округу
	п. 3 ст. 72 ФЗ,

п. 4 ст. 80 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 28 сентября 2026 года
	Санкт-Петербургская избирательная комиссия

	118. 
	Официальное опубликование информации, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, а также предусмотренных пунктом 7 статьи 67 Закона Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года № 81-6 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга» данных обо всех избранных депутатах 
	п. 4 ст. 72 ФЗ,

п. 5 ст. 80 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 19 ноября 2026 года


	Санкт-Петербургская избирательная комиссия



	119. 
	Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов
	п. 5 ст. 80 Закона Санкт-Петербурга
	В течение 3 месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов


	Санкт-Петербургская избирательная комиссия



	120. 
	Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных 
из бюджета Санкт-Петербурга 
на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов (списков кандидатов) 
	п. 11 ст. 70 ФЗ,

п. 2 ст. 82 Закона Санкт-Петербурга
	Не менее одного года со дня объявления даты следующих выборов


	Санкт-Петербургская избирательная комиссия



	121. 
	Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей 
и подписных листов с подписями избирателей 
	п. 11 ст. 70 ФЗ,

п. 1 ст. 82 Закона Санкт-Петербурга
	Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов


	Санкт-Петербургская избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия в Санкт-Петербурге


Используемые сокращения: 
ФЗ – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 
Закон Санкт-Петербурга – Закон Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга»;

Методические рекомендации о порядке формирования комиссий – Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 марта 2023 года № 111/863-8 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных, окружных 
и участковых избирательных комиссий»;

Положение об особенностях подготовки и проведения голосования – Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 июня 2023 года № 120/950-8 «Об особенностях подготовки и проведения голосования на избирательных участках 
за пределами территории субъекта Российской Федерации, где избиратели обладают активным избирательным правом»; 

Порядок формирования резерва – Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года 
№ 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий»; 
Порядок подачи заявления – Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 22 июня 2022 года № 87/728-8 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах и референдумах в Российской Федерации». 
